## Slide 1
Ouderen

## Slide 2
Eerste focus themalijn ouderen
Verbinding met ontwikkeling
Academie patiënt en mantelzorger
Verbinding met Pluswijken
&
1e lijns consultteam
SO
Thuiszorg / WVK
Huisarts/POH
Notes: Faciliteren bijv. door gezamenlijke communicatie en verwachtingenmanagement

## Slide 3
Portefeuillehouders
Ageeth Bijl / Roel Goffin, Trudie Severens, Ester Klaassen en HOZL (?)
Projectgroep
Alice Salej, Frank Otten, Mark Schellens/Bianca Giesen, Ine Aussems/Lisanne Dierx, Nathalie Labrouche, Erna Vromen, Boy Hayen/Lian Habets
Pluswijken
afstemmingsoverleg tussen beide themalijnen via programmamanagers
Sub-groepen
specifieke vraagstukken/opdrachten
Voorlopige programmaorganisatie
Expertise / advies

## Slide 4
juni
mei
april
maart
februari
Hoofdlijnen planning - concept
In stelling brengen PG
Visie en uitgangspunten bepalen voor pilots
Uitwerken schaal ZL en randvoorwaarden
Opzet criteria Pluszorgcentra en concentratie TZ
Inventarisatie expertise en capaciteit deze fase
Uitwerken governance
Inventarisatie pilots Pluszorgcentra en concentratie TZ (evt. gekoppeld)
Uitbreiding expertise en capaciteit deze fase
Verzamelen data en gegevens: Pluszorgcentra, concentraie TZ én Beter anders
Uitwerken concept voor iedere pilot: Pluszorgcentra + gebundelde TZ (evt. gekoppeld)
Uitwerken plan Beter anders
Betrekken belangrijke stakeholders (o.a. AWO, Welzijnsorganisaties, Woningcorporaties)
Opzet en vertaling naar impactanalyse
Uitwerken transformatieplan (o.a. aanpak, capaciteit, financiën)
Inventarisatie en selectie van zorghandelingen Beter anders
8 feb
POH
29 feb
POH
18 mrt
POH
POH/SG
20 feb
PG
12 mrt
PG
2 apr
PG
POH/SG
23 apr
PG
15 mei
PG
7
juni
PG
28 juni
PG
POH/SG
?
?
?

## Slide 5
Gezamenlijke visie en uitgangspunten
Structurele link met DB
Communicatielijnen tussen diverse gremia, themalijnen en organisaties
Beschikbaarheid en financiering structurele programmacapaciteit en expertise
Betrokkenheid belangrijke stakeholders
Belangrijkste uitdagingen huidige fase